## Sheet1
Recurso | Descripción | Coste Unitario | Cantidad | Total
Análisis y Diseño | Definir requisitos, roles, permisos y funcionamiento de la aplicación | 20€/hora | 20horas | 400
Base de Datos y API | Diseñar tablas de PostgreSQL y desarrollo de servicios de acceso a los datos | 20€/hora | 60horas | 1200
Infraestructura en VPS | Configuración de servidor web y base de datos (Docker), https, correos, cron, DNS, backups, seguridad | 20€/hora | 15 horas | 300
Aplicación de escritorio | Creación de las ventanas, componentes de la aplicación y conexión con la API | 20€/hora | 60horas | 1200
Gestión de Usuarios | Implementar inicio de sesión, roles y permisos | 20€/hora | 20horas | 400
Seguridad | Revisión de requisitos de proteccion de base de datos, Configuración segura del servidor, configuración HTTPS/TLS, copias cifradas. | 20€/hora | 10horas | 200
Pruebas unitarias y de Integración | Validar funcionalidades y comunicación entre componentes y API | 20€/hora | 30horas | 600
Documentación | Documentar arquitectua y funcionamiento | 20€/hora | 15horas | 300
Instalación y puesta en marcha | Configuraración y verificación de que la aplicación funciona correctamente | 20€/hora | 10horas | 200
Dominio |  | 12 meses | 15-20euros/año | 20
Servicios Cloud | Servicios VPS, backups, almacenamiento, seguridad | 12meses | 10-20euros/mes | 240
Servicios adiconales | Gestión del correo | 12 meses | 5-10euros/mes | 120
Github |  |  | 0 | 0
Ordenador |  |  | 0 | 0
Total |  |  |  | 5180